## Sheet1
DIDE存在的问题
问题 | 插件 | 完成时间
操作过程中出错，部分错误未进行提示
工程的组件链接有问题，新添加的板件、CPU、组件链接不能及时更新
DIDE检测存盘动作
三方组件添加选择数量限制的功能(Select)
三方组件按目录显示

## 历史需求
历史需求
内容 | 插件 | 完成时间
添加第三方组件，添加对应组件的include path到链接 | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-17
读取组件的配置文件留住空格 | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-17
编译选项分为iboot和app | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-17
组件描述文件中，target=header时，配置放在project_configure.h中，target=cmdline时，放在符号链接中 | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-17
组件链接方式修改成Exclude方式

## bug修复
历史bug
内容 | 插件 | 完成时间
板件向导：点击板载Cpu时，内存界面的内容要随之变化 | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-15
工程向导：Next和Finish显示不正常的问题 | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-15
向导内容未填写完整时，提示用户 | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-16
组件界面拖拉时，界面部分内容丢失的问题 | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-16
工程路径修改时，工程创建不成功 | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-17
cpu和板件创建重名时提示 | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-17
用新建的板件创建工程时，创建失败的问题 | org.eclipse.cdt.ui | 2018-07-17
修改组件裁剪时，组件链接没有改变的问题
新增板件cpu后，已存在的工程没有重新Exclude的问题

## 任务传递
任务传递
内容 | 插件 | 完成时间
组件描述文件中的Select，添加选几个的功能（符令）
组件右键浮动显示注释或者错误信息
删除工程Symbol、GNU链接
添加PostBuild（郭小平）

## 记录
工作记录
五月 | 23 | 1、添加分组和cpu时，通过扫描父目录名称生成.xml文件；2、解决配置组件解析不正确的问题；3、解决导入工程时App模板的部分文件未生成的问题
| 24 | 1、解决CPU向导中浮点配置界面和内核配置界面相应不正确的问题；2、根据组件最新的xml文件修改代码；
| 25 | 1、修改/添加Resource->Linked Resources下的链接
| 26 | 1、新建工程点击finish时添加进度条；2、组件xml添加select属性，根据select取值配置组件界面
| 28 | 1、cpu向导界面给cpudrv所有路径添加文件夹图标，添加分组和添加cpu也添加相应图标；2、解决解析xml文件时会解析注释的问题；3、给工程添加汇编链接
| 29 | 1、添加select和weakDepedence属性；2、测试component和djyos目录下的组件，修改代码；3、在组件界面上对组件分类
| 30 | 1、修改eclipse软件所有图片；2、添加修改分组和cpu的功能；3、解决组件分类显示后配置按钮点击后不能正确弹框的问题
| 31 | 1、添加依赖关系配置可修改的功能；2、为新工程添加芯片组件和驱动组件的链接；3、解决创建板件时读取cpu错误的问题
六月 | 1 | 1、修改工程向导与cpu、板件目录有关代码，以适配最新的目录结构
| 4 | 1、将properties属性中的DJYOS General组件重配置菜单拆分成iboot和app两个配置菜单
| 5 | 1、选择板件、cpu、内核时，双击即可选中对应选项
| 6 | 1、解决IDE内存溢出的问题；2、IDE启动时默认进入C/C++视图
| 7 | 1、解决IDE一键安装时环境变量重复安装的问题与没有分号的问题
| 8 | 1、解决选择bsp组件时创建工程有错误上的问题，2、解决选择App模板时创建工程而无法生成组件的config.h的问题；3、解决iboot与App组件配置菜单显示组件不完全的问题
| 9 | 解析组件描述最新方案的.h中的组件初始化代码、组件描述、组件参数配置，并成功在IDE中运行
| 10 | 1、解析.h中的组件参数配置的注释部分。2、对不需要编译的文件执行排除操作
| 11 | 1、添加free和select两个组件的配置属性；2、将被依赖组件设置为不可取消勾选，并提示；3、解析.h文件的exclude配置
| 12 | 1、将组建配置界面分为app和iboot两个界面
| 13 | 1、测试最新的组件描述文件，2、cpu向导的Cpu树增加右键可添加分组和Cpu的功能
| 14 | 解决扫描组件时的Bug
| 15 | 测试通过所有组件的扫描
| 19 | 解决cpu向导显示已配置项不正确的问题
| 20 | 将配置的组件生成的#define全部放在project_config.h中；板件向导中添加搜索cpu的功能
| 21 | 1、编写DIDE测试方案；2、在所有整数的输入中添加十六进制的识别
| 22 | 1、解决Cpu向导拖拉时出现无线循环目录的问题；2、Djyos General组件配置界面同时扫描project_config与组件的.c文件；3、可选的组件在值一列显示选择框
| 23 | 修改组件描述文件的格式
| 24 | 修改组件描述文件的格式
| 25 | 1、生成project_configure.h后删除define后注释中的组件名字；2、添加project_configure.h路径
| 26 | 1、Cpu向导添加删除功能；2、改进配置内存界面的监听响应；3、解决 cpu 外设列表无外设显示的问题
| 27 | 1、解决cpu向导的内存配置生成2倍实际配置内存的问题；2、将生成链接由修改链接改为添加链接
| 28 | 1、用户再次意见安装DIDE时，允许用户选择安装路径；2、解决外设列表显示不正确的问题
| 29 | 调整工程向导、cpu向导、板件向导的UI代码
| 30 | 1、向导界面合法校验时，不合法的内容置为空；2、填写工程名时，检查磁盘对应目录是否存在该工程
七月 | 2 | 将工程裁剪的iboot与app和平到一个界面， 并以树的形式显示app与iboot的组件，点击组件时在下方显示配置信息
| 3 | 完成工程裁剪界面的监听相应，与配置内容的相应
| 4 | 完成工程向导的工程裁剪与右键属性的工程裁剪的修改
| 5 | 1、新建cpu、板件改成管理cpu、板件；2、解决cpu向导部分内容不能修改的问题；3、cpui向导默认选中第一个内核； 4、解决右键修改组件配置界面中修改后部分内容相应不及时的问题。
| 6 | 1、对组件配置中超出范围的内容标红，相应组件特别标志；2、组件右键可选择打开对应文件
| 9 | 1、添加注释可修改的功能；2、组件重名导致配置显示的问题；3、将必选组件设为不可取消；4、子目录或者cpu不可拖拉到cpu下；5、cpu向导分级显示配置信息;
| 10 | 1、工程右键添加硬件配置信息；2、cpu向导添加修改配置的功能
| 11 | 1、cpu向导的back、next、cancel去掉；2、解决板件向导的cpu外设显示不正确的问题；3、解决配置文件数据有运算符号的问题
| 12 | 1、解决部分组件读取错误的问题；2、解决组件路径没有链接到工程的问题
| 13 | 1、修改Cpu向导配置信息的显示方式；2、在所有组件之间加逗号
| 14 | 解决读物无符号数据的问题
| 15 | 板件向导：点击板载Cpu时，内存界面的内容要随之变化、工程向导：Next和Finish显示不正常的问题
| 16 | 向导内容未填写完整时，提示用户、工程路径修改时，工程创建不成功
| 17 | cpu和板件创建重名时提示、用新建的板件创建工程时，创建失败的问题
| 18 | 组件描述文件中，target=header时，配置放在project_configure.h中，target=cmdline时，放在符号链接中
| 19 | 添加第三方组件，添加对应组件的include path到链接、编译选项分为iboot和app
| 20 | 将板件，cpu，组件的链接方式改成exclude方式、解决Select类型配置存储不正确的问题
| 21 | 解决组件界面不稳定的问题、内存大小输入提示有误的问题
| 23 | 解决组件的Select类型参数修改不正常的问题，添加板件管理功能
| 24 | 将initprj.c中的组件按顺序排序、解决Cpu向导生成xml内存无K的问题
| 25 | 解决组件重新去除后，链接组件出问题和生成了旧的project_configure文件
| 26 | 添加双击cpu/板件修改的功能、维护工程组件后，修改工程的Symbol
| 27 | 解决编译时间过长的问题、解决修改iboot后app组件参数配置变成默认的问题
| 30 | 思考新增板件cpu组件后老工程不能正常编译的解决方案
| 31 | 解决组件循环依赖的问题
八月 | 1 | 解决组件参加增加或减少后与工程已配置组件合并出错误的问题
| 2 | 添加DIDE运行过程中发生错误的提示信息
| 3 | 解决板件向导有时运行不了的问题、cpu组件链接有时错误的问题
| 4 | 新建工程后保存所有板件cpu和组件的信息，并在每次打开DIDE时读取这些信息
| 6 | 解决新建板件、组件后老工程没有排除的问题
| 7 | 解决新建Cpu后再工程中排除编译该Cpu的问题、解决libos编译慢的问题
| 8 | 1、external build make中添加SHELL=cmd.exe命令；2、创建工程后自动给新工程加上postbuild对应的命令
| 9 | 测试select类型的参数有时勾选无效的问题，调整部分代码
| 10 | 解决select类型的参数有时勾选无效的问题
| 11 | 解决在DIDE中用git下载和更新源码的问题
| 13 | 解决在DIDE中用git下载和更新源码的问题
| 14 | 解决两层及以上的依赖无效的问题
| 15 | 解决没有描述文件的Cpu、板件、组件排除编译的问题
| 16 | 解决创建工程时工程裁剪组件符号加不上 的问题
| 17 | 解决没有配置文件的Cpu目录不能修改配置的问题、有时创建工程时无法排除部分芯片的问题
| 20 | 将Djyos插件源码单独建立一个新的插件
| 21 | 新增保存三方组件的源码后，重新处理该组件的exclude和include事件
| 22 | 新增添加组件提示的功能
| 23 | 解决单独建立一个新的插件有时不能识别的问题、图片显示不出来的问题、编写安装新插件的文档
| 24 | 解决Build Selected File不显示的问题
| 25 | 设计为组件添加分区参数
| 26 | 解决新建板件时finish不成功的问题，部分板件信息修改不成功的问题
| 27 | 解决安装DIDE时残留很多uninstall.exe的问题
| 28 | 编译库后自动刷新当前工程
| 29 | 修改工程的组件裁剪界面新增动态添加参数(分驱)的工程
| 30 | 创建工程的组件裁剪界面新增动态添加参数(分驱)的工程
| 31 | 组件裁剪界面，浮动显示当前鼠标所在位置的组件提示信息、String类型的参数提示格式信息、编写需求文档
九月 | 1 | 新增用户修改git地址的功能
| 2 | 修改CPU、板件的功能
| 3 | 新增用户选择是否弹窗提醒Git源码更新的功能
| 4 | 板件向导界面，将板件分为Djyos板件和用户板件，新增板件默认放在用户板件下面
| 5 | Cpu向导修改arm类型的arch规则
| 6 | 新增允许用户隐藏和显示libos编译选项的功能
| 7 | 新增创建工程后自动编译所有库的功能
| 8 | 解决组件裁剪界面初始化时，必选组件所依赖的组件及多层依赖的组件未默认选中的问题
| 10 | 检查旧代码，添加容错代码
| 11 | 将选择板件界面分为用户板件与djyos板件、检查旧代码，添加容错代码
| 12 | 新增分级管理arch的功能
| 13 | 编译用户工程时，如果对应的库没有编译，则先自动编译相应的库
| 14 | 解决因为修改Arch规则造成Cpu创建不成功的问题、新增导入工程后自动编译没有编译的库、修改扫描外设的方式、新增：导入工程后自动编译没有编译的库的功能
| 18 | 将组件的初始化时机分成前中后期，根据最近的arch目录架构修改代码
| 19 | 检测本地svn更新、发送邮件
| 20 | 获取编译结果的错误信息
| 21 | 获取编译结果的错误信息
| 25 | 新增从板件获取lds的功能
| 26 | 自动编译后获取编译出错的选项，并发以邮件形式发出
27
| 28 | 打开DIDE时添加DIDE私有变量的问题
30
十月 | 1 | 测试已有的djyos工程，完成DIDE的封装工作
| 8 | 解决添加新的架构、板件、cpu、组件后，老工程中没有排除的问题，解决创建Cpu有时不能完成配置的问题
| 9 | 解决自动编译的问题
| 10 | 解决自动编译后发送邮件的错误信息不完整的问题
| 11 | 新增：用户可在Preferences->DJYOS界面选择是否需要在新建工程或者导入工程后自动编译库
| 12 | 将核心组件的规则修改为默认参见编译，但不添加初始化代码；修改example的工程配置，使iboot_release能编译通过；打包最新的DIDE
| 15 | 解决点击但stm32f7等三方组件时，配置项显示不完整的问题
| 16 | 用户手动填写lds后，修改memory.lds中的内容；解决ZQ1202板件创建工程部分配置不正确的问题；修复DIDE第一次打开时出错的问题
| 17 | 解决组件配置文件中整数运算字符串识别不正确的问题
| 18 | 解决编译器切换到外部builder会清除内部builder的编译结果的问题，解决二级组件有时已经勾选，再次打开时却没有勾选的问题，添加libos的隱藏接口
| 19 | 新增：创建工程时添加选择工具链的功能
| 20 | 解决检测git不正确的问题，解决维护板件确认后会删除板件下的驱动的问题
| 21 | 解决Arch目录有时扫描不完整的问题、arch内容读取不正确的问题
| 22 | 新增：添加git按钮，用于下载和更新Djyos源码，根据工具链选择模板
| 23 | 新增：用户手动打开或者关闭文件时，加入或去除白名单
| 24 | 完善git下载和更新代码的功能
| 25 | 新增：芯片驱动向导和bsp向导
| 26 | 板件目录下显示cpu和内核
| 29 | 解决三方组件提示错误的问题、数字合法检查错误的问题
| 30 | 三方组件按目录显示，板件目录下显示板载cpu和内核及其相应的配置信息
| 31 | 编译库之前，如果此库未编译过或者.o未编译完整，则自动转换为内部编译，测试最新的IDE
十月 | 1 | 新增：Cpu管理向导添加查看Arch的功能
| 2 | 新增：选择相似板件并加入相似文件
| 3 | 新增：bsp向导的创建，链接相应的代码，创建StepByStep菜单
| 5 | 完成StepByStep的功能
| 6 | 完善cpu、板件向导的代码、测试links方式安装插件
| 7 | 更新DIDE用户手册，测试删除注册表的功能
| 8 | 完善组件裁剪功能部分代码
| 9 | 新增：Bsp Step By Step添加选择每步生成新文件的存储路径的功能
| 10 | 完善Step By Step
| 12 | 解决选择文件存储路径时显示了无关目录的问题且只可选中一个目录
| 14 | 整理优化代码，编写文档
| 15 | Step By Step选择文件分类层次后生成模板文件，调整部分代码
| 20 | 更新源码时，如果当前是Master分支，则将本地git源码自动切换到release分支
| 21 | 更新源码时，如果当前是Master分支，则将本地git源码自动切换到release分支
| 22 | 一键安装时，安装ST驱动和CK调试驱动
| 23 | 一键安装时，安装ST驱动和CK调试驱动
| 24 | 集成CK的调试接口到DIDE
| 26 | 一键安装后，删除旧版本的安装信息
| 27 | 创建新工程时，发生异常时，添加部分详细异常信息
| 28 | 测试DIDE的一键安装功能，新增：一键安装DIDE后打开用户手册pdf的功能
12月 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 10 | DIDE一键安装时，添加管理员身份
| 11 | 解决打开DIDE时，有部分不需要编译的文件没有排除的问题
| 12 | 新增：用户在DIDE中添加.c文件时。如果在当前工程中用不到，则排除编译
| 13 | 编写专利文档：一种自动配置工具链的方法、一种源码配置的方法、一种软件裁剪的方法
14
| 15 | 开会审核专利
16
| 17 | 测试最新DIDE编译源码，在DIDE上添加Shell的功能
| 18 | 完成DIDE_V1.6的打包
| 19 | 细化专利文档：一种自动配置工具链的方法、一种源码配置的方法、一种软件裁剪的方法
| 20 | 解决修改组件裁剪时，bareApp的#define CFG_RUNMODE_BAREAPP 1 会消失的问题，解决Cpu管理界面Cpu内核个数显示不正确的问题
21
| 22 | 开会
23
| 24 | 允许用户命名各个内核的功能
| 25 | 允许用户命名各个内核的功能
| 26 | 允许用户命名各个内核的功能，将板件管理和Cpu管理的入口按钮改成橙色
| 27 | 解决修改板件后，demo下的板件配置文件生成在user目录下的问题
28
29
30
31
一月 | 1 | 放假
2
3
4
| 5 | 加班开会
| 6 | 周末
| 7 | 新增：新建Cpu时，内核个数配置通过选择内核确定内核名称
| 8 | 解决内核配置界面，子目录不能显示父目录内核名称的问题
| 9 | 解决创建工程时有些cpu进行连接文件会发生异常的问题，打开DIDE检测工程兵重新链接是，获取arch不正确的问题； 命名内核时添加编号，打开新建cpu界面时，默认显示内核配置
| 10 | 新增：建板件时，允许定义板载的共享存储空间和私有存储空间。
| 11 | 新增：建板件时，允许定义板载的共享存储空间和私有存储空间。
| 12 | 测试example工程和djysrc源码
| 13 | 年会
14
| 15 | 测试example工程，修改部分源码，并将修改部分上传到git，打包DIDE
| 16 | 解决组件裁剪界面多次点击组件时，配置参数的名称不正确的问题。新增：工程的不同链接选项对象不同的lds
| 17 | 1、维护板件时，判断板件的共享存储是否为空 2、将编译库时的打包命令默认设置为-ru
| 18 | 解决git检测源码是否需要更新不正确的问题；修改工程中的部分编译命令
| 19 | 在IDE中将APP和Iboot的debug.lds和release.lds合并成一个lds，修改，加上预编译
| 21 | 解决有时settings设置不生效的问题
| 22 | 重启DIDE后，根据当前工程选中的组件来排除/加入编译
| 23 | 创建工程后，工程添加DIDE版本号，修改组件时，汇编中没有连接
| 24 | 解决检测配置文件格式的方式，组件重名要报警
| 25 | 解决组件配置时，没有超过长度时也不会显示内容的问题
26
27
28
29
二月 | 15
16
17
| 18 | 解决编译时停在12%的问题
| 19 | 扫描组件发生配置错误时，提示用户，并将错误信息输出到控制台，打开配置错误的文件
| 20 | 解决用java将.a解压缩到文件夹中的问题
| 21 | 解决config一致性检查的问题： 1、 没有修改过的配置项，维持不变。 2、 删除的配置项，从project_config.h中删除。 3、 增加的配置项，从源码中重新读取默认值。
| 22 | 分析NUCLEO-H743ZI打不开的问题，解决CK工程shell命令未添加上的问题
23
| 24 | 1、解决CK工程的shell命令未正常添加的问题。 2、分析.a与.o文件的格式内容，分析段表与符号表。 3、分析IDE中用户新增文件排除编译与导入工程时新增文件的冲突问题。
| 25 | 1、组件裁剪界面中，改为：当某一个组件被多个组件依赖，不用每个组件都提示。 2、解决工程导入时新增的文件与用户新增文件时的排除编译功能有冲突的问题
| 26 | 1、DJYOS工程中生成新的.a后，获取.a的数据。 2、利用ar命令解压缩.a到指定的工作目录，objdump所有.o并解析。 3、通过判断.o中是否存在ro_shell_cmd、ex_shell_cmd、ro_shell_data、ex_shell_data任意一个段来获取相应的符号。 4、将获取到的符号按c的规则写入OS_prjcfg\\keepshell.c文件中。
| 27 | 1、遍历src/libos目录下所有的.o，并获取相应段对应的符号，用这些符号自动生成keepshell.c 2、将objdump后解析.o的过程放在后台运行，并显示解析的百分号进度 3、在控制台提示用户解析的开始和结束。 4、测试ADD_TO_ROUTINE_SHELL、ADD_TO_EXPAND_SHELL、ADD_TO_IN_SHELL_DATA、ADD_TO_EX_SHELL_DATA四核宏是都都能正常生成keppshell.c
| 28 | 1、组件裁剪界面，修改参数后时区焦点再检查参数值的格式等，而不是鼠标移除时检查 2、在shell上用测试help命令
三月 | 1 | 1、优化解析.o：解析.o前，先根据组件是否被勾选，再找到所需要解析的.o文件，从中找需要的符号，并用shell测试通过 2、远程协助富士康的员工，帮他们解决IDE中出现的问题 3、组件配置界面，全部参数修改正确后，消除组件左边的警告图标
2
| 3 | 1、解决修改组件后，确认修改后，内核时钟没有显示在project_config.h中的问题。 2、解决创建工程时，某些组件的配置参数没有正确配置的问题
| 4 | 1、测试git上最新源码与工程，修改部分代码使example工程编译通过。 2、打包最新的插件，更新IDE版本。 3、解决创建工程后，部分三方组件未被排除编译的问题。
| 5 | 1、研究CDT源码，查找在编译的控制台中打印信息的方法， 2、整理完善IDE的源码。
| 6 | 1、编译库生成.a后，在同一个编译控制台提示分析 .a的开始与结束 2、自动编译部分功能：检测到djysrc源码有更新时，自动更新本地源码
| 7 | 1、自动编译：自动更新本地源码成功后，自动编译工作空间中所有工程，否则，在控制台提示错误信息和出错时间。 2、保存编译期间产生错误的工程和对应的target名称。 3、获取git中最后一次提交的源码版本号、用户名、邮箱、提交时间。
| 8 | 1、检查组件配置文件是否有误时，除了显示组件的文件名称等信息外，再添加组件名称和组件分类。 2、解决applo_h743_systest工程的projectConfig.h和initProject.c生成错误的问题。 原因：IDE误将工程的Iboot当成App处理，已修复。 3、三方组件未选择完全时，提示并显示配置文件的路径
9
10
| 11 | 1、组件配置文件中，范围带负号的，一律当做有符号；不带符号的，做无符号处理。 2、解决新建工程后再勾选组件部分链接未加上的问题 3、自动测试：自动发送邮件给指定邮箱。
| 12 | 1、解决自动发送邮件与编译工程并发运行的问题 2、三方组件中select类型的参数分开写时分开计算勾选个数
| 13 | 组件配置界面，切换tab菜单时，记住用户上一次的界面所点击的组件，下一次再点击此tab时，重新选中此组件，并打开此组件的配置
| 14 | 1、完善组件配置界面，切换tab菜单时，显示上一次所配置的组件信息 2、编写自动创建工程的脚本模版
| 15 | 1、配置文件中只要遇到SYMBOL标签，就直接将SYMBOL标签下的参数加入符号列表中 2、编写自动创建工程设计文档
16
17
| 18 | 1、完善板件和Cpu的出错设计 2、搬运15B的桌子椅子和一些设备并装车、以及将15B的书、柜子等搬运到33a。
| 19 | 1、设计自动创建工程的脚本 2、解决插件中添加第三方库后无法正常使用的问题
| 20 | 1、symbol中不用的符号自动删除掉 2、通过配置文件生成的符号不允许在界面上删除，只能编辑 3、添加更新工程中includes中路径的功能
| 21 | 1、组件配置界面中，select类型的参数支持独立计数 2、整理用于自动测试的主机，并安装开发平台与git的环境 3、支持git中监听所有分支
| 22 | 1、根据脚本文件自动创建工程 2、解决重启IDE后，工程的部分三方组件的符号会消失的问题
23
24
| 25 | 1、自动测试：自动创建工程后，自动配置工程并且生成需要的文件 2、完善部分源码
| 26 | git合并两个版本的版本库，并提交到开发者平台 2、新建工程选择板件时，双击某个板件的cpu或者内核即为选中该板件，删除提示 3、跨标签页显示父子组件
| 27 | 1、解决有时symbol类型的参数获取的符号值不对的问题 2、测试并定位导入工程时IDE一直有任务在等待很久的问题
| 28 | 1、写一个批量修改配置文件的工具，修改配置文件内容。 2、打开工程配置界面时检查组件组件是否有重。 3、测试导入工程速度慢的问题。
| 29 | 1、测试导入工程慢的问题，并总结问题 2、检查组件重名时，提示这些组件的绝对路径 3、解决创建工程时，选择板件点击OK无效的问题
30
31

## 细节修改
历史需求
内容 | 插件